## Sheet1
附件3
曲阳县2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目清单（脱贫村）
项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金 （万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门
温室大棚 | 产业项目 | 产德乡北次曹 | 建设蔬菜大棚7个，建筑面积11200平方米，资产归集体所有，收益资金增加村集体收入，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入，年收益率6%。预计带动脱贫户200户，户均增收600元 | 410 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-31 | 农业农村局
养猪项目 | 产业项目 | 郎家庄乡南沟 | 新建养猪场一座占地约6000平方米，资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计240户脱贫户受益，预计户均增收600元/年以上。年收益率6%. | 281 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-03 | 农业农村局
养鸡项目 | 产业项目 | 郎家庄乡郎家庄 | 新建鸡棚4个，资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计131户脱贫户受益，预计户均增收600元/年以上。年收益率6%. | 98.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-31 | 农业农村局
养鸡项目 | 产业项目 | 北台乡罗家峪村 | 新建鸡棚2座，资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计300户脱贫户受益，预计户均增收69元/年以上。年收益率6%. | 69 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-05 | 农业农村局
柴鸡（蛋）养殖基地 | 产业项目 | 齐村镇店上 | 保温库房20平方米，料库仓16平方米，鸡房（含设备）2个共1300平方米。门卫房14平方米.资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计84户脱贫户受益，预计户均增收600元/年以上。年收益率6%. | 97.0146 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-06 | 农业农村局
康达养鸡 | 产业项目 | 灵山镇西庞家洼 | 新建鸡棚4座，资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计120户脱贫户受益，预计户均增收600元/年以上。年收益率6%. | 85.2816 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-07 | 农业农村局
生姜存储 | 产业项目 | 灵山镇磨子山 | 存储500吨的机械冷库一座，资产归集体所有，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计41户脱贫户受益，预计户均增收600元/年以上。年收益率6%. | 53.7081 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-09 | 农业农村局
温室大棚 | 产业项目 | 孝墓镇孙家庄 | 建设蔬菜大棚3个，建筑面积2100平方米资产归集体所有，收益资金增加村集体收入，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入，年收益率6%。预计带动脱贫户160户，户均增收600元 | 90 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-12 | 农业农村局
温室大棚 | 产业项目 | 孝墓镇东庄 | 建设蔬菜大棚5个，建筑面积,4300平方米，资产归集体所有，收益资金增加村集体收入，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入，年收益率6%。预计带动脱贫户300户，户均增收600元 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-13 | 农业农村局
温室大棚 | 产业项目 | 灵山镇南镇南 | 建设蔬菜大棚3个，建筑面积2470平方米，资产归集体所有，收益资金增加村集体收入，脱贫户通过公益岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发脱贫户人口内生动力通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入，年收益率6%。预计带动脱贫户200户，户均增收600元 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-15 | 农业农村局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 东旺乡大盖都 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，100KVA变压器一座及附属管线、管件等。预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计190户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 6.1637 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-18 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 东旺乡北杏树 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，160KVA变压器一座及附属管线、管件等，预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计228户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 5.0491 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-20 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 东旺乡北杏树 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计228户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 2.7696 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-21 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 北台乡黄岭洼村 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，100KVA变压器一座及附属管线、管件等.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计505户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 10.7726 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-22 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 北台乡黄岭洼村 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计505户受益， 预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 6.4037 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-23 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 产德乡东石旧 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，100KVA变压器一座及附属管线、管件等，预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计424户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 4.563 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-24 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 产德乡东石旧 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件，预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计424户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 3.0068 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-25 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 燕赵镇中管头 | 2020年一期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，100KVA变压器一座及附属管线、管件等。预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计208户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 4.8601 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-26 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 郎家庄乡下庄 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，250KVA变压器一座及附属管线、管件等。预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计277户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 5.2218 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-28 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 郎家庄乡下庄 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计277户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 2.0242 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-29 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 郎家庄乡南沟 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，200KVA变压器一座及附属管线、管件等.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计223户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 15.4792 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-30 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 郎家庄乡南沟 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计223户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 0.384 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-31 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 晓林镇钟家村 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，160KVA变压器一座及附属管线、管件等，预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计167户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 5.4466 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-31 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 晓林镇钟家村 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计167户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 2.3911 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-01 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 孝墓镇柳树沟 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，160KVA变压器一座及附属管线、管件等。预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计165户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 5.2066 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-02 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 孝墓镇柳树沟 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件预预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计165户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 2.3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-03 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 灵山镇磨子山 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，160KVA变压器一座及附属管线、管件等，预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计165户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 6.3317 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-04 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 灵山镇磨子山 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计165户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 2.8965 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-05 | 发改局
帮扶车间-电力配套（扶贫车间-电力配套） | 产业项目 | 齐村镇内河 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”电力配套附属设施，200KVA变压器一座及附属管线、管件等.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计237户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 10.0174 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-06 | 发改局
帮扶车间-供水配套（扶贫车间-供水配套） | 产业项目 | 齐村镇内河 | 2021年二期曲阳县帮扶车间（“扶贫车间扶贫微工厂）”供水配套附属设施，泵、压力罐及附属管道管件.预计受益户获得资产收益二次分配，激发脱贫人口内生动力，实现稳定增收的带贫机制，预计237户受益，预计年收益率6% 资产归村集体所有。 | 3.0464 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-07 | 发改局
齐村镇舍山村碳中和小镇建设项目 | 产业项目 | 齐村镇舍山村 | 舍山村40户新民居屋顶安装光伏太阳能板，安装规模约800kw，并建设变压器等电力配套设施，投资标准约为3930元/kw，总投资314.6万元。产权归村集体所有。屋顶使用权流转收益归户，收益资金增加村集体收入，通过村集体二次分配增加脱贫户、边缘易致贫户的收入，预计带动45户124人，预计年收益率6%户均增收3000元 | 314.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-08 | 发改局
林果种植（产业配套) | 产业项目 | 孝墓镇孙家庄 | 现代农业园区产业配套道路8000平方米，100立方米蓄水池一座，滴灌300亩。为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户46户107人。 | 166.29 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号18.8万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号147.49万元 | 2022-12-09 | 农业农村局
蔬菜大棚（产业配套) | 产业项目 | 灵山镇南镇南 | 蔬菜大棚产业扶贫项目配套道路2000平方米，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户74户141人。 | 15.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-10 | 农业农村局
粮食种植（产业配套) | 产业项目 | 东旺乡程东旺 | 曲阳县汇谷家庭农场产业配套农田水利设施水渠3300米，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户67户219人。 | 34.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-12 | 农业农村局
鲁花种植（产业配套) | 产业项目 | 产德镇产德 | 鲁花种植基地田间路硬化9条，共约3000平米。机井改造，水泵管道维护，更换等。为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户28户73人。 | 87.4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号80万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号7.4万元 | 2022-12-14 | 农业农村局
蔬菜大棚（产业配套) | 产业项目 | 晓林镇雷程庄 | 蔬菜大棚扶贫项目蓄水池配套，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户75户241人。 | 12.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-15 | 农业农村局
林果种植（产业配套) | 产业项目 | 范家庄乡杨家台 | 铜锣寨现代农业园区林果种植产业配套输水管道3000米及蓄水池等水利配套，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户19户37人。 | 66 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号50万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号16万元 | 2022-12-16 | 农业农村局
养殖（产业配套) | 产业项目 | 范家庄村湾沟养殖场 | 湾沟养殖场道路硬化3600平方米，400千瓦变压器及配套设施，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户14户44人。 | 59 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号55万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号4万元 | 2022-12-17 | 农业农村局
养殖（产业配套) | 产业项目 | 范家庄乡王家庄 | 养殖场产业配套200千瓦变压器及配套设施，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户58户154人。 | 41.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号20万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号21.8万元 | 2022-12-18 | 农业农村局
养猪（产业配套) | 产业项目 | 郎家庄乡南沟村 | 南沟养猪扶贫项目浆砌石挡墙护坡2100立方，400千伏变压器一台及配套线路。为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户10户12人。 | 135 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号64万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号71万元 | 2022-12-19 | 农业农村局
生姜种植（产业配套) | 产业项目 | 灵山镇磨子山 | 生姜种植基地产业配套水利设施1000米，为产业发展提供便利条件，形成资产归村集体所有，预计受益脱贫户109户290人。 | 103.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号30万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号73.7万元 | 2022-12-22 | 农业农村局
养殖场（产业配套) | 产业项目 | 灵山镇下岸村 | 建设下岸村羊场配套道路5485平米，形成资产归村集体所有，预计受益户130户，321人。按工程实施情况，2021年安排50万元，2022年安排11.8万元。 | 11.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 农业农村局
果品深加工配套 | 产业项目 | 孝墓镇孙家庄 | 西旦沟现代农业园区果品加工变压器一台（1300千伏安），形成资产归村集体所有，预计受益户50户，80人。按工程实施情况，2021年安排60万元，2022年安排3.6万元。 | 3.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-24 | 农业农村局
店上村柴鸡（蛋）养殖基地配套设施项目 | 产业项目 | 齐村镇店上村 | 柴鸡（蛋）养殖产业扶贫项目配套修水泥路1577平方米，水池一个、水泵1个、管道500米，电缆1000米。维护网1000米。形成资产归村集体所有，预计受益户466户，1308人。按工程实施情况，2021年安排40万元，2022年安排12.3万元。 | 12.3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1.2万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号11.1万元 | 2022-12-25 | 农业农村局
蔬菜大棚配套 | 产业项目 | 东旺乡王家屯 | 蔬菜大棚产业扶贫项目配套硬化路面3735米，浇灌水管1600米，水泵一台，300立方蓄水池一个，形成资产归村集体所有，预计受益户80户，200人。按工程实施情况，2021年安排70万元,2022年安排37.530029万元。 | 37.53 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-26 | 农业农村局
桃树种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇东孝墓村 | 璟旭现代农业园区桃种植配套田间道路10000平米，形成资产归村集体所有，预计受益户268户，900人。总投资50万元，根据工程实施情况，2022年安排43.7万元。 | 43.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号12.7万元 | 2022-12-27 | 农业农村局
杂粮种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇侯家沟村 | 晾甲山现代农业园区小杂粮种植区配套桥梁一座，形成资产归村集体所有，预计受益户180户，426人。总投资10万元，根据工程实施情况，2022年安排4万元。 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-28 | 农业农村局
苹果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇东庄 | 西旦沟现代农业园区苹果种植配套田间道路硬化10000平米，形成资产归村集体所有，预计受益户225户，736人。总投资1000万元，根据工程实施情况，2022年安排110.06万元。 | 110.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号79.6万元 | 2022-12-29 | 农业农村局
桃树种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇岭儿上 | 桃花泉现代农业园区桃种植配套田间路硬化10000平，形成资产归村集体所有，预计受益户173户，512人。总投资1000万元，根据工程实施情况，2022年安排109.3万元。 | 109.3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号78.3万元 | 2022-12-30 | 农业农村局
花卉种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡小盖都 | 溢彩茂源花卉苗木基地花卉种植产业配套田间道路硬化10000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户705户，2158人。总投资100万元，根据工程实施情况，2022年安排109.2万元。 | 109.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号78.2万元 | 2022-12-01 | 农业农村局
蔬菜种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡尚东旺 | 腾阳农业公司蔬菜种植配套田间道路硬化2000米，形成资产归村集体所有，预计受益户190户，747人。总投资50万元，根据工程实施情况，2022年安排21万元。 | 21 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-02 | 农业农村局
花卉种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡张东旺 | 溢彩茂源花卉苗木基地花卉种植配套田间道路硬化3000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户388户，1163人。总投资30万元，根据工程实施情况，2022年安排36万元。 | 36 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号21.3万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号14.7万元 | 2022-12-03 | 农业农村局
肉牛养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡北杏树 | 恒益肉牛养殖区配套田间路硬化8000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户839户，3057人。总投资80万元，根据工程实施情况，2022年安排81.4万元。 | 81.4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号26.8万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号54.6万元 | 2022-12-04 | 农业农村局
梨林果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡南杏村 | 丰农合作社梨林果种植产业配套田间道路硬化13000，形成资产归村集体所有，预计受益户350户，900人。根据工程实施情况，2022年安排161.549234万元。 | 161.5492 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号42.7万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号118.849234万元 | 2022-12-05 | 农业农村局
肉牛养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇南次曹 | 龙伟肉牛养殖产业配套田间道路硬化10000平米，形成资产归村集体所有，预计受益户526户，1846人。根据工程实施情况，2022年安排126.5万元。 | 126.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号95.5万元 | 2022-12-06 | 农业农村局
桃种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇李家庄 | 曲阳县老康家庭农场桃种植产业田间道路硬化15000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户420户，1638人。根据工程实施情况，2022年安排165.6万元。 | 165.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号41.18万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号119.71万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号4.71万元 | 2022-12-07 | 农业农村局
蔬菜种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇东相如 | 曲阳县众联蔬菜种植合作社蔬菜种植园区配套田间道路硬化9000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户536户，1516人。总投资80万元，根据工程实施情况，2022年安排60万元。 | 60 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号26.8万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号33.2万元 | 2022-12-08 | 农业农村局
苗木种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇北水峪 | 森阳苗木种植合作社苗木种植产业配套田间道路硬化10000平米，形成资产归村集体所有，预计受益户178户，443人。根据工程实施情况，2022年安排105.6万元。 | 105.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号31万元：市级财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农[2022]21号74.6万元 | 2022-12-09 | 农业农村局
蚯蚓养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇大川 | 曲阳县双龙林下经济产业园区蚯蚓养殖配套田间道路硬化5000米，形成资产归村集体所有，预计受益户732户，2355人。根据工程实施情况，2022年安排38.4万元。 | 38.4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号21.3万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号17.1万元 | 2022-12-10 | 农业农村局
苹果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇北孝墓村 | 西旦沟现代农业园区苹果种植产业配套田间道路硬化5102平米，形成资产归村集体所有，预计受益户707户，2049人。按工程实施情况，2021年安排50万元。2022年安排7.7万元。 | 7.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-14 | 农业农村局
桃种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇东沟 | 桃花泉现代农业园区桃种植产业配套修建东沟田间道路5353平米，形成资产归村集体所有，预计受益户223户，223人。按工程实施情况，2021年安排60万元。2022年安排1.8万元。 | 1.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-15 | 农业农村局
核桃种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 孝墓镇郭家店 | 庄子河现代农业园区核桃种植产业配套田间水泥路，6841平方米。形成资产归村集体所有，预计受益户134户，353人。按工程实施情况，2021年安排77万元。2022年安排1.3万元。 | 1.3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-16 | 农业农村局
粉条加工（田间道路硬化） | 产业项目 | 北台乡落地 | 晨轩公司扶贫项目粉条加工配套田间道路3215平米，形成资产归村集体所有，预计受益户197户，552人。按工程实施情况，2021年安排30万元，2022年安排23.8万元。 | 23.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-17 | 农业农村局
蚯蚓养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇北庄 | 曲阳县双龙林下经济产业园区蚯蚓养殖配套田间道路硬化（6461平米），形成资产归村集体所有，预计受益户548户，1723人。按工程实施情况，2021年安排70万元，2022年安排7.2万元。 | 7.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-18 | 农业农村局
蚯蚓养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇中佐 | 曲阳县双龙林下经济产业园区蚯蚓养殖配套田间路硬化4281平米，形成资产归村集体所有，预计受益户304户，852人。，按工程实施情况，2021年安排46万元，2022年安排1.3万元。 | 1.3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-19 | 农业农村局
苗木种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇北水峪 | 森阳苗木种植合作社苗木种植产业配套道路硬化4960平米，形成资产归村集体所有，预计受益户1400户，5000人。总投资57.04万元，按工程实施情况，2021年安排50万元，2022年安排4.5万元。 | 4.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-20 | 农业农村局
苗木种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 产德镇南水峪 | 安佳家庭农场苗木种植产业配套道路硬化9638平米，形成资产归村集体所有，预计受益户670户，2262人。按工程实施情况，2021年安排104万元，2022年安排12万元。 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-21 | 农业农村局
生猪养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 邸村镇李家庄 | 燊昊养殖有限公司生猪养殖区配套田间道路硬化10409平米，形成资产归村集体所有，预计受益户748户，2209人。按工程实施情况，2021年安排100万元，2022年安排16万元。 | 16 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-22 | 农业农村局
花卉种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 东旺乡程东旺 | 溢彩茂源花卉苗木基地花卉种植配套田间路硬化3444平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户659户，2054人。总投资102.41万元，按工程实施情况，2021年安排30万元，2022年安排10万元。 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 农业农村局
林果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 郞家庄乡干河沟 | 下庄现代农业园区林果种植产业配套修建村西田间路，硬化759平方米。形成资产归村集体所有，预计受益户130户，321人。按工程实施情况，2021年安排8万元，2022年安排2.7万元。 | 2.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-24 | 农业农村局
养猪（田间道路硬化） | 产业项目 | 郞家庄乡南沟 | 养猪产业项目配套田间路3078平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户267户，696人。总投资35.4万元，按工程实施情况，2021年安排30万元，2022年安排5万元。 | 5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-25 | 农业农村局
林果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 郞家庄乡下庄 | 下庄现代农业园区林果种植配套田间路17405平米，形成资产归村集体所有，预计受益户398户，1100人，按工程实施情况，2021年安排182万元，2022年安排46.996285万元。 | 46.9963 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号43.5万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号3.496285万元 | 2022-12-26 | 农业农村局
林果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 郞家庄乡邓家店 | 下庄现代农业园区林果种植区配套田间路道路硬化，共5305平方米.形成资产归村集体所有，预计受益户182户，436人。总投资61.014万元，按工程实施情况，2021年安排50万元，2022年安排10.7万元。 | 10.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-27 | 农业农村局
产业配套（田间道路硬化） | 产业项目 | 灵山镇燕南沟村 | 易地搬迁产业配套田间路5057平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户224户，527人。按工程实施情况，2021年安排41万元，2022年安排14.6万元。 | 14.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-28 | 农业农村局
满鑫鲟鱼养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 党城乡寨里村 | 满鑫鲟鱼养殖产业园配套田间路硬化1802平米，形成资产归村集体所有，预计受益户188户，459人。按工程实施情况，2021年安排15万元，2022年安排5.6万元。 | 5.6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-29 | 农业农村局
肉鸡养殖（田间道路硬化） | 产业项目 | 范家庄乡栗树沟村 | 肉鸡养殖产业项目配套道路硬化2585平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户188户，459人。按工程实施情况，2021年安排29万元，2022年安排3.9万元。 | 3.9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-30 | 农业农村局
肉鸡养殖（道路硬化产业园区道路） | 产业项目 | 郎家庄乡郎家庄 | 肉鸡养殖产业扶贫项目配套道路8827平方米，包括漫水桥一座.形成资产归村集体所有，预计受益户350户，875人。按工程实施情况，2021年安排100万元，2022年安排35.5万元。 | 35.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-01 | 农业农村局
苹果种植（田间道路硬化） | 产业项目 | 灵山镇北镇北 | 狐子岭现代农业园区苹果种植区配套田间道路硬化5000平方米，形成资产归村集体所有，预计受益户574户，1574人。总投资16.8万元,根据工程实施情况，2022年安排13.8万元 | 13.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-02 | 农业农村局
蚯蚓养殖产业（大川村抗旱节水灌溉工程） | 产业项目 | 产德镇大川村 | 曲阳县双龙林下经济产业园区配套桥梁一座，高3米，长10米，宽5米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户303户，851人。按工程实施情况，2022年安排43.900592万元。 | 43.9006 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-03 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 孝墓乡东沟村 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵2套，深井2眼，PP管2296米，钢管920米。泵房1座。项目完工后进一步巩固提升产业项目农田水利灌溉条件，预计受益户282户，774人。 | 6.92 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 孝墓乡柳树沟 | 种植区农田水利建设，改善产业区农田水利灌溉条件，资金用于建设潜水泵1套，深井1眼，PP管1836米,泵房1座。项目完工后进一步巩固提升群众农业生产条件，预计受益户482户，1258人。 | 21.06 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 产德乡石城村 | 种植区农田水利建设，提升产业区农田水利灌溉条件，资金用于建设深井1眼，PP管9291米；水泵设备15套,电源电缆450米，机井首部工程2处。预计受益户286户，916人。 | 8.39 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 产德乡彭家庄 | 种植区农田水利建设，资金用于建设蓄水池2座，潜水泵4套，深井3眼，滴灌工程 PP管27662米,管灌工程3312米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件，预计受益户242户842人其中脱贫人口103人。 | 11.11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 庄窠乡北苏家峪 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵2套，深井1眼 ， PP管6458米,钢管2300米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件群众安全饮水质量，预计受益户294户838人其中脱贫人口97人。 | 5.54 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 东旺乡北杏树 | 种植区农田水利建设，资金用于建设机井首部工程1处，深井1眼，水泵1套，电缆300米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户839户3057人，其中脱贫人口341人。 | 3.41 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 东旺乡小盖都 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵5套，深井5眼， PP管4055米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户701户2158人其中脱贫人口88人。 | 4.02 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡罗家峪 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵1套，深井1眼，电源电缆300米， PP管2662米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户454户1421人其中脱贫人口126人。 | 6.77 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡枣台村 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵1套，深井1眼， PP管921米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户110户328人其中脱贫人口54人。 | 5.59 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡立台村 | 种植区农田水利建设，资金用于建设PP管1174米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户230户706人其中脱贫人口187人。 | 3.74 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡北台村 | 种植区农田水利建设，资金用于建设潜水泵2套， PP管3122米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户150户472人其中脱贫人口178人。 | 28.27 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡落地村 | 种植区农田水利建设， 资金用于建设深井1眼，潜水泵1套， PP管693米，电源电缆300米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户199户556人其中脱贫人口182人。 | 5.76 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 北台乡超树岭 | 种植区农田水利建设，资金用于建设深井1眼，潜水泵1套， PP管2589米,钢管335米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户165户468人其中脱贫人口39人。 | 8.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 晓林镇张家庄 | 种植区农田水利建设，资金用于建设深井5眼，机首部工程5处，水泵设备5套,PP管3607米，电揽1500米。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户230户986人其中脱贫人口35人。 | 5.56 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 晓林镇钟家村 | 种植区农田水利建设，资金用于建设井2眼，机首部工程1处，蓄水池1座，PP管实际610米，钢管370米。水泵2套，蓄水池1座。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件群众安全饮水质量，预计受益户336户1049人其中脱贫人口118人。 | 35.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 郎家庄乡峪尔里 | 种植区农田水利建设，资金用于建设大口井4眼，机首部工程4处,蓄水池8座，水泵设备4套。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户368户961人其中脱贫人口172人。 | 19.82 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 齐村镇古家庄 | 种植区农田水利建设，资金用于建设井房一座，蓄水池3座，PP管2880米；潜水泵设备1套。项目完工后进一步巩固提升产业区农田水利灌溉条件和群众安全饮水质量，预计受益户102户299人其中脱贫人口122人。 | 2.87 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
种植产业（水利配套项目） | 产业项目 | 齐村镇南赤岸 | 种植区农田水利建设，资金用于建设机井首部工程1处，蓄水池1座，潜水泵设备1套，PP管2156米；管道工程1110m3,深井1座。项目完工后进一步巩固提升群众产业区农田水利灌溉和群众安全饮水质量，预计受益户102户265人，其中脱贫人口109人。 | 6.35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 产德乡张北庄村 | 资金用于建设水泵设备12套,PP管5280米,管道工程3164m3。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户342户986人，其中脱贫人口45人。 | 0.79 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 产德乡贾北庄村 | 资金用于建设渠道清淤工程1168m3,水泥砂浆抹面6480m2。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户230户810人，其中脱贫人口59人。 | 1.08 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 产德乡纸坊村 | 资金用于建设打井4眼；水泵设备4套,电源电缆1330米，泵房4座，机井首部工程4处，200m³蓄水池3座。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户300户1295人，其中脱贫人口75人。 | 19.68 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 党城乡喜峪村 | 资金用于建设水泵设备1套,管道工程6090m3,200m³蓄水池2座，PP管5911米，钢管3337米。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户1119户3402人，其中脱贫人口482人。 | 7.54 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄乡南沟村 | 资金用于建设机井1眼，机首部工程1处，管道工程,100m³蓄水池2座，水泵设备1套,电源电缆300米，PP管4660米，钢管776米。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户235户702人，其中脱贫人口12人。 | 15.16 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄乡太平庄村 | 资金用于建设大口井1眼，机首部工程1处，管道工程360m3,50m³蓄水池(埋地)1座，水泵设备1套,PP管556米。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户179户502人，其中脱贫人口265人。 | 7.55 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 灵山镇南镇北村 | 资金用于建设PP管9348米，消毒投加设备1套，管道工程3748m3，20cm厚混凝土路面破除1874m2,阀门井4座。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户322户970人，其中脱贫人口51人。 | 7.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 灵山镇南镇南村 | 资金用于建设PP管21500米，消毒投加设备1套,管道工程21506m3,20cm厚混凝土路面破除10750m2,阀门井4座。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户545户1954人，其中脱贫人口141人。 | 10.68 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓乡东口南村 | 资金用于建设水泵设备1套,电缆300米，机井首部工程1处，机井1眼。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户859户2557人，其中脱贫人口148人。 | 2.7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇岭尔上村 | 修建蓄水池1座，蓄水量80m3。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户169户，521人。 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-04 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇东沟村 | 修建蓄水池1座，蓄水量80m3；铺设村内管道1432m；自来水入户50户。，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户282户，774人。 | 10.7956 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号5.664845;农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号5.130735万元 | 2022-12-05 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇中孝墓村 | 铺设管道428米，水入户16户。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户940户，2725人。 | 2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-06 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 范家庄上柳树沟自然村（葡萄口） | 修建大口井1座。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户12户，40人。 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-07 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 北台乡牛分岭 | 配置50KVA变压器1台，架设10KV线路1200m。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户177户，564人。 | 4.9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-08 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 北台乡董家沟村 | 新建大口井1眼，铺设管道460米，建设阀门井2座。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户222户，669人。 | 2.101 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-09 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 灵山镇燕南沟村 | 修建机井房1座，铺设管道250m，配备变频供水设备1台套。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户204户，526人。 | 2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-10 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄葫芦汪村 | 更新机井1眼，深150米。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户592户，1644人。 | 5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-11 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇白山夹自然村（岭尔上村） | 铺设管道3500米及入户自来水配套设施。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户169户，521人。 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号5万元;农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号5万元 | 2022-12-12 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 灵山镇北镇北村 | 更换管道16000米，更换自来水入户448户。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户448户1352人。 | 21 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元：农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号20万元 | 2022-12-13 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 晓林镇钟家村 | 更换管道18000米，更换自来水入户364户。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户364户1045人。 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号5万元;农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号10万元 | 2022-12-14 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 东旺乡小盖都 | 铺设入户管道2000m，自来水入户329户。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户329户1402人。 | 5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-15 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 晓林镇店头 | 更新机井一眼，井深180米；配置供水设施；配置电力设施；铺设供水主管道5000米。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户706户2551人。 | 22.4743 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号8.474252万元;农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号14万元 | 2022-12-16 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 灵山镇涧磁村 | 更换管道12000米，更换自来水入户260户及其他。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户260户725人。 | 6.726 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-17 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇杨砂侯 | 配套深井潜水泵及电气配套；消毒设施1套；防雷接地1套及其他。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户510户2370人。 | 1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-18 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 东旺乡张东旺村 | 更新机井1眼150米，井房1座；铺设管道600米；深井潜水泵；消毒设备1套及电气配套及其他。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户301户1235人。 | 1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-19 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 东旺乡尚东旺 | 更新管道800米及其他。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户190户747人。 | 2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-20 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 范家庄乡武家湾村（自然村） | 更新机井1眼120米，井房1座；深井潜水泵及电气配套；消毒设施1套；防雷接地1套；管网铺设，自来水入户90户及其他。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户90户193人。 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-21 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇西口南村 | 修建蓄水池一座；铺设管道1200米，部分入户维修及其他。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户438户1232人。 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-22 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇东孝墓村 | 修建蓄水池一座其他。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户268户870人。 | 0.47 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-23 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 产德乡沟里 | 更新深井一眼130米。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户196户728人。 | 6.574 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号 | 2022-12-24 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄乡葫芦汪 | 建井房1处，配供水设备1台套，配消毒设备1台套，安装主分支管道1.6万米，自来水入户550户及其他。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户592户1644人。 | 47.64 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号27.56万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号20.08万元 | 2022-12-25 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄乡三会 | 更新机井1眼150m，配套供水设备1台套，消毒设备1台套，配套供水主管道5000米，建机井房1处，阀门井1个。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户597户1701人。 | 32.48 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号12.48万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号20万元 | 2022-12-26 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 郎家庄乡沟掌 | 建机井房1处、封盖大口井1处、铺设供水管道2000m、建阀门井1个，配套供水设备1台套。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户218户608人。 | 7.86 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号2.86万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号5万元 | 2022-12-27 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 孝墓镇侯家沟 | 更换村内饮水管道4000m、更换入户管2700m；入户178户、建阀门井3个。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户178户443人。 | 11.24 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号6.24万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号5万元 | 2022-12-28 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 东旺乡南杏树 | 更换分支管道5060m。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户1158户3797人。 | 11.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号6.5万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号5万元 | 2022-12-29 | 水利局
安全饮水 | 基础设施 | 齐村镇内河 | 配置供水设备1台套、配置消毒设备1台套、安装主支管道16200m、安装入户管道7200m、自来水入户470户、新建阀门井5个。项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户476户1333人。 | 47.3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号27.3万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号20万元 | 2022-12-30 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 郎家庄乡三会 | 安装供水消毒设备3台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户597户，1701人。 | 6.067 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号2.067万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号4万元 | 2022-12-01 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 范家庄乡武家湾 | 安装供水消毒设备2台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户303户，829人。 | 4.378 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号1.378万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号3万元 | 2022-12-02 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 东旺乡程东旺 | 安装供水消毒设备5台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户734户，2704人。 | 11.445 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号3.445万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号8万元 | 2022-12-03 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 产德镇胡家嘴 | 安装供水消毒设备1台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户218户，718人。 | 1.5434 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号0.5434万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元 | 2022-12-04 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 北台乡超树龄 | 安装供水消毒设备1台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户165户，468人。 | 1.689 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号0.689万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元 | 2022-12-05 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 北台乡红岗 | 安装供水消毒设备1台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户185户，588人。 | 1.5434 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号0.5434万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元 | 2022-12-06 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 范家庄乡上高堡 | 安装供水消毒设备1台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户117户，351人。 | 1.5434 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号0.5434万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元 | 2022-12-07 | 水利局
水质处理 | 基础设施 | 范家庄乡范家庄 | 安装供水消毒设备1台。通过安装供水消毒设备解决我县农村因定时供水造成管内空窗期导致饮水细菌超标问题，形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户466户，1308人。 | 1.5434 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号0.5434万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号1万元 | 2022-12-08 | 水利局
北台沟庄尔上村段桥梁项目 | 基础设施 | 北台乡庄尔上 | 建一座长60米，宽6米的桥梁。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，预计受益户349户993人。 | 77.1719 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-09 | 水利局
竹林村范家庄沟桥梁项目 | 基础设施 | 郎家庄乡竹林 | 新建一座长39米，宽7米的桥。河道清淤100米。形成资产归村集体所有，项目完工后进一步巩固提升群众安全饮水质量，形成资产归村集体所有，预计受益户295户881人。 | 79.3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号56.26046万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号23.03954万元 | 2022-12-10 | 水利局
产德乡纸坊村纸房桥 | 基础设施 | 产德乡纸坊村 | 桥长43米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户141户，697人。根据工程实施情况，2021年安排101.048005万元。2022年安排1万元。 | 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-11 | 交通局
晓林镇张家庄小桥 | 基础设施 | 晓林镇杜家庄 | 张家庄至杜家庄公路上改建小桥一座，长10米.形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户1595户，4969人，根据工程实施情况，2021年安排26.431091万元。2022年安排1万元。 | 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-12 | 交通局
产德乡砂城村砂城桥 | 基础设施 | 产德乡砂城 | 3孔-13米预制普通钢筋混凝土空心板，双柱式墩台，钻孔灌注桩基础，桥宽6.5米+2X0.5米防撞护栏。形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户642户，2104人，根据工程实施情况，2021年安排 101.564263万元。2022年安排1万元。 | 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-13 | 交通局
产德乡西相如村沙河桥 | 基础设施 | 产德乡西相如村 | 桥梁全长150米，全宽7米.形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户352户，1063人，根据工程实施情况，2021年安排68.675万元。2022年安排152.7万元。 | 152.7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-14 | 交通局
产德乡产德村沙河桥 | 基础设施 | 产德乡产德村 | 桥梁全长100米，全宽7米.形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户620户，1450人，根据工程实施情况，2021年安排70万元。2022年安排72.7万元。 | 72.7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-15 | 交通局
村西大桥 | 基础设施 | 产德镇中佐村 | 曲阳县双龙林下经济产业园区蚯蚓养殖配套桥梁一座，高3米，长10米，宽5米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户303户，851人。按工程实施情况，2022年安排25.750239万元。 | 25.7502 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-16 | 农业农村局
范家庄葡萄口 通村路过水路面 | 基础设施 | 范家庄葡萄口 | 长40-50米过水路面3座.形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户 502户，1650人，根据工程实施情况，2021年安排48万元。2022年安排9.437317万元。 | 9.4373 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-18 | 交通局
郎家庄乡罗家沟至竹林连村路 | 基础设施 | 郎家庄乡罗家沟、竹林 | 长5.1公里，沥青混凝土路面宽4米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户522户，1497人。根据工程实施情况，2021年安排225.560957万元。2022年安排55万元。 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-19 | 交通局
范家庄至东石门连村路 | 基础设施 | 范家庄乡范家庄、东石门 | 长3.6公里，沥青混凝土路面宽4米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户230户，610人。根据工程实施情况，2021年安排261.2万元。2022年安排230万元。 | 230 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号118万元：省级农村综合改革转移支付资金冀财农[2022]29号112万元 | 2022-12-20 | 交通局
新赤岸村至北孝墓村连村路 | 基础设施 | 下河乡新赤岸、北苏家峪、北孝墓村 | 长7.5公里，路面宽6.5米。形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户500户，650人，根据工程实施情况，2021年安排545.5万元。2022年安排236.194627 万元。 | 236.1946 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号152.194627万元：中央财政农村危房改造补助资金冀财社[2022]44号84万元 | 2022-12-21 | 交通局
北庄至石城连村路 | 基础设施 | 产德乡北庄、石城 | 长2.2公里，沥青混凝土路面宽4.5米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户86户，155人。根据工程实施情况，2021年安排175万元。2022年安排60万元 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号40万元省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号20万元 | 2022-12-22 | 交通局
晓林店头村村内街道硬化 | 基础设施 | 晓林镇店头村 | 水泥道路8000平方米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户662户，1722人。根据工程实施情况，2021年安排40万元。2022年安排33.000328万元。 | 33.0003 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-23 | 交通局
灵山镇韩家村至南镇南连村路 | 基础设施 | 灵山镇南镇南村,韩家村 | 长3.5公里，沥青混凝土路面宽4.5米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户564户，1687人。2021年安排120万元。2022年安排10万元。 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-24 | 交通局
产德乡产德村通村路 | 基础设施 | 产德至沙河中桥 | 产德-沙河道路长1.5公里沥青混凝土路面硬化及村内街道水泥混凝土路面硬化，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户638户1785人。2021年安排149万元。2022年安排65万元。 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-25 | 交通局
范家庄至杨家台连村路 | 基础设施 | 范家庄村,杨家台村 | 长1.5公里，水泥混凝土路面宽加宽2米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户466户，1368人。2021年安排100万元。2022年安排5万元。 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-26 | 交通局
燕南沟至湾子村连村路 | 基础设施 | 燕南沟、湾子村 | 长2公里水泥混凝土路面宽4.5米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户405户，1301人。2021年安排125万元。2022年安排15万元 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-27 | 交通局
东旺张东旺村村内道路硬化 | 基础设施 | 东旺乡张东旺村 | 10000平方米，沥青混凝土路面，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户301户，1235人。2021年安排60万元。2022年安排24.538249万元。 | 24.5382 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号9.292841万元：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号15.245408万元 | 2022-12-28 | 交通局
喜峪至寨里连村路 | 基础设施 | 党城乡喜峪 | 通村主路硬化2000米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户1119户，3402人。总投资150万元，根据工程实施情况，2022年安排109万元。 | 109 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号67.6万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号41.4万元 | 2022-12-29 | 交通局
寨里至郑家庄连村路 | 基础设施 | 党城乡寨里 | 通村主路硬化3700米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户895户，2645人。总投资260万元，根据工程实施情况，2022年安排137.624106万元。 | 137.6241 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号79万元;中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号48.624106万元：省级农村综合改革转移支付资金冀财农[2022]29号10万元 | 2022-12-30 | 交通局
仁景树至庄儿上连村路 | 基础设施 | 郎家庄乡仁景树、三会、庄儿上 | 仁景树至庄儿上道路全长2500米。形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户600户，1708人。总投资440万元，根据工程实施情况，2022年安排114.4万元。 | 114.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号105.8万元;中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号8.6万元 | 2022-12-01 | 交通局
武家湾至高堡西沟连村路 | 基础设施 | 范家庄乡武家湾 | 武家湾至高堡西沟路基平整、道路硬化长1300米。形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户303户，829人。总投资80万元，根据工程实施情况，2022年安排18万元。 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-02 | 交通局
落地至岸上连村路 | 基础设施 | 北台乡张家峪 | 落地至岸上道路改造，长度1500米，形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户172户，437人。总投资60万元，根据工程实施情况，2022年安排46万元。 | 46 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-03 | 交通局
河龙线至东孝墓通村路 | 基础设施 | 孝墓镇东孝墓 | 河龙线至东孝墓长1000米、宽5米，共3000平米。形成资产归村集体所有，项目完工后方便群众生产生活，预计受益户268户，870人。总投资50万元，根据工程实施情况，2022年安排44万元。 | 44 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-04 | 交通局
河道治理 | 产业项目 | 郎家庄乡尖地角 | 资金用于河道治理1200米，进行岸坡护坝防护建设。项目完工后保护群众人身财产安全，提升人居环境，预计受益户81户215人其中脱贫人口37人。 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2022]45号 | 2022-12-15 | 水利局
河道治理 | 产业项目 | 北台乡张家峪村 | 对长1500米，宽15米的泄洪渠进行治理加深，修砌左，右岸挡墙各1500米，改善产业区水利灌溉条件预计受益户172户437人其中脱贫人口39人。 | 60.2677 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号32.862796万元;省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号27.404896万元 | 2022-12-01 | 发改局
雨露计划 | 雨露计划 |  | 2020年秋季学期及2021年春季学期建档立卡脱贫学生中、高等职业教育补助，预计1200人次，1500元/学期/生。 | 247 | 农村综合改革转移支付冀财农[2021]137号225万元：省级农村综合改革转移支付资金冀财农[2021]158号15万元：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号7万元 | 2022-12-01 | 乡村振兴局
小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 曲阳县 | 对370户扶贫小额信贷进行金融扶贫贷款贴息 | 46.6826 | 省级农村综合改革转移支付资金冀财农[2021]158号 | 2022-12-01 | 金融服务中心
项目管理费 | 项目管理 |  | 用于项目评审、审计、评估、验收、监督检查、验收、档案资料管理等。 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126号 | 2022-12-01 | 乡村振兴局