曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目

绩效评价报告

评估单位：曲阳县财政局

项目名称：曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目

项目实施主体：曲阳县教育和体育局

评 估 日 期：2023年5月10日

报 告 日 期：2023年6月5日

# 曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目

# 绩效评估报告

我局对2022年度曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目专项债券资金进行了绩效评价，项目实施单位和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。我局对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据河北省政府债券资金绩效管理办法等相关规定进行的，对本年度债券项目进行全覆盖评价。在评价工作中，我们结合项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、问询、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目建设背景

《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中明确指出，基础教育是科教兴国的奠基工程，对提高中华民族素质、培养各级各类人才，促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和指导性作用。保持教育适度超前发展，必须把基础教育摆在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障。

学校是传播知识、培养人才的基地，学校食堂是在校学生就餐的主要场所。近几年来，随着加强教育的呼声日益高涨，我国政府也加大了对学校校舍及附属设施的建设力度，但是直接关系到学生身体健康和生命安全的食堂建设和管理却存在着许多不容忽视的死角。为了加强学校食堂卫生安全，为学生营造一个良好的学习生活环境，从而促进教育的稳步发展，学校食堂建设显得尤为重要。

二、项目实施内容和范围

（一）项目承担部门：曲阳县教育和体育局

（二）项目实施主体：曲阳县教育和体育局

（三）项目建设地点:曲阳县职教中心校内。

（四）建设内容及规模：该项目主要进行食堂改扩建及多功能厅建设，项目占地3,633.41平方米，总建筑面积11,637.52平方米，其中食堂建筑面积7,675.19平方米，多功能厅建筑面积3,962.33平方米，并进行电气工程、给排水工程等相关配套设施建设。购置食堂用相关设备。

（五）投资规模及资金来源:项目总投资 4,030万元，资金来源为申请上级资金2,900万元，县财政资金1,130万元。

（六）项目计划建设期限:2022年6月23日签订的项目施工合同显示计划工期为2022年6月25日至2023年6月25日（365日历天）。

（七）项目绩效目标：

1、提升曲阳县的教育水平，提升基本公共服务能力。

2、改善曲阳县职教中心办学条件，有利于人才培养。

三、项目资金使用情况

该项目2022年度共安排专项债券资金1,400.00万元，累计支出金额1,400.00万元，结余资金0.00万元。具体见下表：

曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 河北一帆建筑工程有限公司 | 1,400.00 |
|  | 合计 |  | 1,400.00 |

根据曲阳县人民政府《关于2022年政府专项债券限额使用及项目安排的报告》〔2022〕曲府77号文件显示，安排曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目专项债券资金1,400.00万元，预算下达到曲阳县教育和体育局，并由曲阳县教育和体育局进行集中支付。

2022年度，该项目共计收到专项债券资金1,400.00万元，实际支出1,400.00万元,全部为工程款支出。收支明细详见下表：

专项债券资金收支明细表

单位：万元

| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 金额 | 名称 | 日期 | 金额 |
| 专项债券资金 | 2022.6.28 | 1,000.00 | 付工程款 | 2022.6.28 | 1,000.00 |
|  | 2022.8.25 | 400.00 |  | 2022.8.25 | 400.00 |
| 合计 |  | 1,400.00 | 合计 |  | 1,400.00 |

- 四、绩效评估工作开展情况

（一）绩效评估目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评估结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评估设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评估项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评估具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评估项目实施的效果，并按照评估指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评估报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评估项目报告初稿。

（三）绩效评估框架

1.绩效评估原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评估体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评估要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评估的评估方法

本次评估采取定量和定性评估相结合、综合评估相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评估工作。

（1）审查法：通过审查被评估单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评估项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评估标准

绩效评估标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评估标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评估的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评估标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评估标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评估依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（7）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

（8）《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

（9）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评估指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评估指标体系是根据财政支出项目进行评估的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评估指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评估指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的60%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的40%，其中项目产出类指标占20%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评估管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的相关规定作为评估标准，采取定量和定性评估相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评估中做到重点突出

在评估工作中，评估人员紧紧抓住评估工作的重点环节，严格按照相关文件和评估方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评估工作，取得了详实、客观的评估资料。

③客观分析

首先，根据评估项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评估综合得分得出综合绩效评估等级，依据各项评估结果，综合各方面因素，填写项目绩效评估综合意见。

（2）评估等级

指标体系设定满分为100分，绩效评估分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评估指标对评估结果进行逐级、逐项分析，形成综合评估得分及等级。

（四）证据收集方法

评估小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评估小组对证据进行了判断分析，形成评估依据。

（五）绩效评估实施过程

前期准备阶段

主要是组建评估工作小组，了解评估项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评估小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评估证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

指标体系设计论证阶段

评估小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评估方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评估小组的集体商议，初步形成了既能体现评估意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评估小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评估报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分91分，评估等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制（12分） | 项目设立规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目决策必要性 | 6 | 6 |
|  | 绩效目标（8分） | 合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 明确性 | 4 | 2 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

1.决策机制（12分）

该指标包含2个三级指标，主要评估项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范。

- 项目设立规范性（6分）

该指标主要评估该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：曲阳县发展和改革局《关于曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目建议书的批复》（曲阳发改审字[2021] 96号）；曲阳县发展和改革局《关于曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2022] 4号）等。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分6分。

（2）项目决策必要性（6分）

该指标主要评估项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

加强职业教育基础设施建设，是推进职业教育发展，是贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的重要举措。为从根本上解决优质教育资源不足与人们教育需求不断提高的矛盾，提高教育教学质量，真正实现教育为当地经济发展服务、为“三农”服务的目标。项目的实施是教育结构合理调整，优化教育资源，提高教育水平，实现教育的可持续发展。

随着曲阳县经济持续增长和产业结构、技术结构、城乡结构的变化，以及人民生活水平的不断提高，构成了对基础教育庞大的社会需求。人民群众在逐步实现小康生活的过程中，对学校教学质量、师资水平、校园环境等提出了更高的要求。该项目的实施满足了广大群众对校园环境的要求，有效地完善了学校基础设施建设，为提高学校教育教学质量奠定了坚实基础。

学生的健康成长，越来越受到社会各界的关注。现在的学生学习负担很重，如果住宿、吃饭问题解决不好，就会严重影响身体健。因此，建设学校食堂，解决学生就餐问题是关心中小学生身心健康的现实要求，解决学生就餐问题是提高教育教学质量的迫切需要。

曲阳县职教中心学校现有教职169人，其中年青单身职工有87人，到2020年按照1：20教师比例，学校教师数300人预计新招聘教师将达到140人，每间宿舍按2人计算，预计需要80间教师宿舍。食堂现有建筑面积1,000平方米，距国家要求的人均建筑面积2平方米标，相差很远，学生很多只能在宿舍就餐。为了解决学生就餐问题，提出了对该项目的建设，以满足社会需求和学校教育教学需要，同时也达了到河北省中小学食堂建设标准。

项目建设从根本上改善了各学校的现状，完善基础设施建设，推动教学配套工作的顺利开展，从而提高教学质量。项目建设符合国家政策要求和国家教育事业发展方向。

经评估，该项目建设与国家及地方政策、规划、社会需求相符，决策过程较为规范。

该指标实际得分6分。

2.绩效目标（8分）

该指标共包含2个三级指标，主要评估项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（4分）

该指标主要评估项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标：

目标1：提升曲阳县的教育水平，提升基本公共服务能力

目标2：改善曲阳县职教中心办学条件，有利于人才培养

该项目绩效目标是依据项目可行性研究报告及实施方案文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分，与客观实际相符。

该指标实际得分4分。

（2）明确性（4分）

该指标主要评估项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，专项债券资金绩效目标表中相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，但未按年度细化匹配年度工作任务，不利于考核年度任务完成情况，扣2分。

该指标实际得分2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金使用率 | 7 | 7 |
|  |  | 会计核算 | 6 | 4 |
|  |  | 资金支出合规性 | 7 | 7 |
|  | 项目业务管理 （20分） | 管理制度是否健全 | 7 | 7 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 7 | 4 |
| 合 计 |  |  | 40 | 35 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金使用率（7分）

该指标主要评估实际使用专项债券资金数额占专项债券资金实际拨付额比例。

经检查，该项目2022年度共安排专项债券资金1,400.00万元，2022年度共使用专项债券资金1,400.00万元，实际使用专项债券资金数额占专项债券资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得分7*100%=7分。

（2）会计核算（6分）

该指标主要评估会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该项目资金按照合同要求的付款进度进行支付；曲阳县教育和体育局会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，科目使用正确，核算规范，各项资金的支付申报、审批流程完善。

但施工合同显示工程预付款比例为30%，项目初步设计显示的工程费总额3856.21万元，计算得出预付款金额应为1156.86万元，2022年6月21日《曲阳县教育和体育局关于拨付曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目地方专程债券资金的请示》申请项目预付款1400万，金额填写错误，财务资料复核工作有待加强，扣2分。

该项指标实际得分4分。

（3）资金支出合规性（7分）

该指标主要评估专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目专项债券资金均用于项目工程款支付，专款专用，资金通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分7分。

2.项目业务管理（20分）

（1）管理制度是否健全（7分）

该指标主要评估项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，《曲阳县职教中心食堂改扩建及多功能厅建设项目可行性研究报告》第九章 项目组织与管理中明确了项目过程管理要求，有效保障了项目的顺利实施；项目《实施方案》中明确了项目资金管理方案及保障措施，保障了债券资金的合规使用，提高了债券资金的使用效率。

该指标实际得分7分。

（2）制度执行有效性（6分）

该指标主要评估项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评估，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分5分。

（3）项目档案资料完整性（7分）

该指标主要评估项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经评估，项目档案资料齐全，保存较为完整，但2022年度支付工程预付款及进度款共计1400万元，但项目开工令显示的项目开工日期为2023年3月8日，项目资料时间逻辑不符，扣3分。

该指标实际得分4分。

（三）项目产出（20分）

该一级指标包含1个二级指标3个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （20分） | 项目产出 | 实际完成率 | 7 | 7 |
|  |  | 完成及时率 | 7 | 5 |
|  |  | 验收合格率 | 6 | 6 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

1.实际完成率（7分）

该指标主要评估项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评估，项目施工合同显示的计划工期为2022年6月25日至2023年6月25日，截至评估日，项目正在建设过程中，无法评估实际完成率情况。

该项指标实际得分7分。

2.完成及时率（7分）

该指标主要评估项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评估，该项目施工合同显示的计划工期为2022年6月25日至2023年6月25日，项目开工令显示的开工日期为2023年3月8日，截至评估日项目未完工，受疫情影响，项目开展时间较为滞后，扣2分。

该项指标实际得分5分。

3.质量达标率（6分）

该指标主要评估项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，截至评估日，项目未完成工程建设，无法评估质量达标情况。

该项指标实际得分6分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和2个三级指标，分别是社会效益、可持续影响力。主要评估项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施的可持续影响程度等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响力 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.社会效益（10分）

该指标主要评估该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评估，该项目的实施是一项落实科学发展观的德政工程，一项民心工程，一项关系教育乃至社会事业发展的基础工程；是合理配置教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，不仅有利于该校完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。

该项目通过对学生食堂的建设，能够解决学生用餐问题，完善基础设施简陋的尴尬局面，有利于提高教学质量和职业教育阶段的教学水平，预期社会效益较好。

该项指标实际得分10分。

- 2.可持续影响力（10分）

该指标主要评估项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

经评估，项目的建成能够提升教育水平，为保定市曲阳县提供了一个良好的教学环境，从而进一步推动地区发展。项目建成后可为学校师生改善就餐条件，有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和政治文明建设，预期可持续效果较好。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评估结论和评估等级

1.确定评估分值：91分

2.评估等级：优

3.项目综合评估结论

该项目严格专项债券资金使用管理，专项债券资金于2022年度完成支付，全部为工程款支出，专款专用，无结余资金；截至评估日，正在进行项目建设。通过项目实施，预计将提升教育水平，为保定市曲阳县提供了一个良好的教学环境，进一步推动地区发展。项目建成后可为学校师生改善就餐条件，有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和政治文明建设。预期社会效益和可持续影响效果较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

（一）绩效指标设定方面

项目绩效自评表中绩效指标的明确性有待加强，产出指标估计不足，指标设置不够细化，指标值未能与年度工作任务相匹配，不利于考核年度任务完成情况。

（二）会计核算规范性方面

项目资金支出材料附件内容存在错误，财务审核工作有待加强。

（三）项目档案保管情况

该项目2022年度支付工程预付款及进度款共计1400万元，但项目开工令显示的项目开工日期为2023年3月8日，时间逻辑不符。

（四）项目实施进度方面

该项目施工合同显示的计划工期为2022年6月25日至2023年6月25日，项目开工令显示的开工日期为2023年3月8日，截至评估日项目未完工，项目开展时间较为滞后。

八、建议及改进措施

（一）针对项目绩效指标未能与年度工作任务相匹配方面问题，建议项目实施单位细化绩效指标设置，对跨年度实施的项目，明确年度工作任务，制定合理的年度目标任务，从而更好的考核项目完成进度情况。

- （二）针对会计核算规范性方面问题，建议项目实施单位进一步加强财务管理，规范财务会计行为。

- （三） 针对项目档案管理方面，建议项目实施单位加强档案管理审核工作，增强档案资料的完整度。

- （四）针对项目实施进度方面问题，建议项目实施单位加强项目过程控制，保证实施进度。

曲阳县财政局

2023年6月5日