曲阳县2022年度一般债券资金

绩效评价报告

评价单位：曲阳县财政局

项目名称：2022年度曲阳县一般债券资金绩效评价项目

项目实施单位：曲阳县交通运输局、曲阳县住房和城乡建设局、曲阳县城市管理综合行政执法局、曲阳县水利局、曲阳县教育和体育局

评 价 日 期：2023年5月10日

报 告 日 期：2023年6月5日

# 2022年曲阳县一般债券资金

# 绩效评价报告

我局对曲阳县2022年度一般债券资金进行了绩效评价，项目实施单位和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。我局对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据河北省政府债券资金绩效管理办法等相关规定进行的，对本年度债券项目进行全覆盖评价。在评价工作中，我们结合项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、问询、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

- 一、绩效评价对象和目的

绩效评价的对象是2022年曲阳县使用河北省财政厅下达的2022年政府一般债券项目的资金使用情况，共11个项目，涉及曲阳县交通运输局、曲阳县住房和城乡建设局、曲阳县城市管理综合行政执法局、曲阳县教育和体育局、曲阳县水利局，具体情况如下表：

曲阳县2022年度政府一般债券资金安排项目明细表

单位：万元

| 项目实施单位 | 项目名称 | 安排金额 |
| --- | --- | --- |
| 曲阳县交通运输局 | 曲阳县非贫困村道路硬化工程 | 800.00 |
|  | 曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目 | 700.00 |
| 曲阳县住房和城乡建设局 | 曲阳县南环路东延道路建设项目 | 1,000.00 |
| 曲阳县城市管理综合行政执法局 | 曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程 | 1,150.00 |
|  | 曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程 | 1,350.00 |
|  | 曲阳县城中村背街小巷道路提升项目 | 500.00 |
|  | 曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程 | 500.00 |
| 曲阳县教育和体育局 | 曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目 | 2,500.00 |
|  | 曲阳县嘉禾小学建设项目 | 4,500.00 |
|  | 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目 | 4,500.00 |
| 曲阳县水利局 | 曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | 100.00 |
| 合计 |  | 17,600.00 |

注：曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程和曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程，项目前期实施主体为曲阳县住房和城乡建设局，后因职能划分，移交至曲阳县城市管理综合行政执法局。

按照有关财政支出绩效评价的要求，对“2022年曲阳县一般债券资金”进行绩效评价。评价在充分调研的基础上，考察项目决策、管理、产出、效益等方面的管理及执行表现，通过评价达到优化资源配置、提高一般债券资金使用效益的目的。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1、曲阳县非贫困村道路硬化工程

曲阳县非贫困村道路硬化工程建设单位是曲阳县交通运输局。

主要建设内容及规模：工程共涉及17乡镇的174个非贫困村，其中水泥混凝土路面硬化面积1175645平方米，技术标准为四级公路；桥涵工程为党城乡郑家庄2x8m漫水桥及下河乡上河东涵洞。总投资14354.25万元，资金来源全部为财政自筹。

2、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目

曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目的建设单位是曲阳县交通运输局。

主要建设内容及规模：该项目采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，沥青混凝土路面，路涵设计荷载采用公路-I级，路线全长约 28公里。

项目总投资29636.79万元，资金来源为上级补助及自筹。

3、曲阳县南环路东延道路建设项目

曲阳县南环路东延道路建设项目实施单位为曲阳县住房和城乡建设局。

主要建设内容及规模:该项目道路全长2465米，其中东西段长度1.76公里，转向北至高速入口段0.705公里。主要内容为道路工程、排水工程、亮化工程、绿化工程、市政管线工程。

项目总投资21923.57万元，资金来源全部为财政资金。

4、曲阳县南环路（太行路-东环路）改建项目

曲阳县南环路（太行路-东环路）改建项目实施单位为曲阳县住房和城乡建设局，后因职能划分，移交至曲阳县城市管理综合行政执法局。

主要建设内容及规模:该项目在原有路基上进行改建，西起太行路，东至东环路，全长5855米，道路等级为骨架性城市主干道，设计车速50km/h,道路红线宽度56米，主要工程内容包括道路改建、及桥梁、排水、绿化、电力电信等工程。

项目总投资38437万元，资金来源全部为县财政资金。

5、曲阳县恒山路(正阳街--东环路)改建工程

曲阳县恒山路(正阳街--东环路)改建工程项目实施单位为曲阳县住房和城乡建设局，后因职能划分，移交至曲阳县城市管理综合行政执法局。

主要建设内容及规模:该项目在原有路基上进行改建，起点位于正阳街，终点位于东环路，全长4300米，道路等级为城市主干道，K0+000~K0+280(正阳街一商城东街)段，采用一块板型式，道路设计宽度26米;KO+280~KO+600(商城东街一孟良河)段，采用一块板型式，道路设计宽度32米;K0+60~K4+300(孟良河一东环)段，采用三块板型式，道路设计宽度55米，设计车速50km/h。主要工程内容包括道路、桥梁、排水、绿化、电力电信等工程。

项目总投资36901万元，资金来源全部为县财政资金。

6、曲阳县城中村背街小巷道路提升项目

曲阳县城中村背街小巷道路提升项目实施单位为曲阳县城市管理综合行政执法局。

主要建设内容及规模:该项目主要对曲阳县10个城中村共计456 条道路进行提升改造，涉及提升改造道路总长42045米，总面积160084.40平方米。提升改造内容为原有土路面提升改造为混凝土路

面。

项目总投资2650.00万元，资金来源为财政资金。

7、曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程

曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程实施单位为曲阳县住房和城乡建设局，后因职能划分，移交至曲阳县城市管理综合行政执法局。

主要建设内容及规模：该项目在原有路基上进行改建，南起城建界，北至南环路，道路全长2271米，道路等级为城市次干道，设计时速40公里/小时。规划红线宽40米，实施宽度35米，标准横断面为一块板形式，中央为机非混行车道18.0米，人行道2×5.0米，绿化带2×3.5米。主要工程内容包括道路、桥梁、照明、绿化。

项目总投资6512.01万元，资金來源全部为县财政资金。

- 曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目

曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目实施单位为曲阳县教育和体育局。（该项目原规划为曲阳第四中学2#综合楼、实验楼、食堂建设项目和曲阳县第四中学2#、4#宿舍楼建设项目。受投资规模制约，曲阳县教育和体育局对两个项目的建设内容进行优化和分批建设，优化后对优先建设内容重新立项，项目名称为曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目，同时，原用于两项目的一般债券资金全部用于优化后的曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目建设上）。

主要建设内容及规模：该项目总占地面积32607.97平方米(约48.91亩)，总建筑面积3119.31平方米，其中2#综合楼5层，框架结构，建筑面积13719.95平方米;食堂地上3层，地下1层，框架结构，建筑面积12442.67平方米;2#宿舍楼5层，框架结构，建筑面积5028.69平方米。购置食堂设备、教学设备，并配建给排水、消防、供电、供热等附属工程。

项目估算总投资10180.00万元，资金来源为县财政资金。

- 曲阳县嘉禾小学建设项目

- 曲阳县嘉禾小学建设项目实施单位为曲阳县教育和体育局。

主要建设内容及规模:项目占地面积18959.36平方米，总建筑面积为16050.39平方米，四层被动式连廊建筑，其中地上建筑面积为15709.64平方米(其中教学楼、综合楼15690.42平方米，水泵房出地面部分19.22平方米)，地下建筑面积340.75平方米(其中水泵房131平方米，消防水池209.75平方米)，同时配建操场、景观、围墙大门、给排水、消防、供电、道路、场地硬化等附属工程。

项目总投资11454.07万元，资金来源为申请专项资金5000.00万元，县财政资金6454.07万元。

- 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目

- 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目实施单位为曲阳县教育和体育局。

主要建设内容及规模:本项目占地面积41742.91平方米，新建建筑面积21394.50平方米。其中包括新建1#教学楼3451.21平方米，2#教学楼3615.37平方米，3#报告厅819.61平方米，4#教学楼4512.93平方米，5#教学楼4440.70平方米，6#实验楼4500.92平方米，南门53.76平方米，教学楼及实验楼为4层框架结构、报告厅为1层框架结构，同时对7#行政教研楼(已建，原教学楼)建筑面积4692平方米、8#教师周转用房(已建，原教学楼)建筑面积1653平方米进行外立面装饰。并配套建设停车位、景观、场地硬化、电气、给排水、暖通、消防等附属工程。

项目总投资8676.00万元，资金来源为申请专项资金5000.00万元，县财政资金3676.00万元。

11、曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目实施单位为曲阳县水利局。

主要建设内容及规模：在曲阳县白家湾水库等4座小型水库建设安全监测设施。

项目总投资100万元，资金来源为财政资金（地方一般债券）。

（二）资金来源

项目资金来源为财政资金和一般债券资金，其中2022年使用一般债券资金共计17,600.00万元。根据河北省财政厅关于下达2022年第二批新増政府债券资金的通知（冀财债[2022]13号）和河北省财政厅关于下达2022年第六批新增政府债券资金的通知（冀财债[2022]30号）,河北省财政厅下达至曲阳县2022年政府一般债券资金共计17,600.00万元。

（三）一般债券资金分配及使用情况

2022年度,曲阳县财政局收到“冀财债[2022]13号新增一般债券资金”7,600.00万元；收到“冀财债[2022]30号新增一般债券资金”10,000.00万元，共计17,600.00万元。2022年曲阳县一般债券资金累计支出17,600.00万元，无资金结余。

2022年曲阳县一般债券项目资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 主管部门 | 项目 | 收款日期 | 付款日期 | 金额 | 收款单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲阳县交通运输局 | 曲阳县非贫困村道路硬化工程 | 5.9 | 5.9 | 660.00 | 河南泉隆路桥工程有限公司 | 1、3标段工程款 |
|  |  |  | 5.12 | 5.12 | 140.00 | 河北路博交通科技有限公司 | 2标段工程款 |
| 2 |  | 曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目 | 5.9 | 5.9 | 200.00 | 中建路桥集团有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.29 | 6.29 | 500.00 | 中建路桥集团有限公司 |  |
| 3 | 曲阳县住房和城乡建设局 | 曲阳县南环路东延道路建设项目 | 3.29 | 3.29 | 1,000.00 | 长顺建设集团有限公司 | 工程款 |
| 4 | 曲阳县城市管理综合行政执法局 | 曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程 | 4.29 | 4.29 | 500.00 | 中建路桥集团有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.28 | 6.28 | 650.00 |  |  |
| 5 |  | 曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程 | 4.29 | 4.29 | 500.00 | 中建路桥集团有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.28 | 6.28 | 850.00 |  |  |
| 6 |  | 曲阳县城中村背街小巷道路提升项目 | 12.23 | 12.23 | 500.00 | 河北双塔建设工程有限公司曲阳县分公司 | 工程款预付款 |
| 7 |  | 曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程 | 4.29 | 4.29 | 250.00 | 保定市政工程建设有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.22 | 6.22 | 250.00 |  |  |
| 8 | 曲阳县教育和体育局 | 曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目 | 11.14 | 11.14 | 1,400.00 | 河北伟和建筑工程有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 11.14 | 11.14 | 1,100.00 |  |  |
| 9 |  | 曲阳县嘉禾小学建设项目 | 4.27 | 4.27 | 1,500.00 | 石家庄建设集团有限公司曲阳县分公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.24 | 6.24 | 3,000.00 |  |  |
| 10 |  | 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目 | 4.19 | 4.19 | 1,500.00 | 河北一帆建筑工程有限公司 | 工程款 |
|  |  |  | 6.28 | 6.28 | 3,000.00 |  |  |
| 11 | 曲阳县水利局 | 曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | 12.22 | 12.22 | 95.40 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 工程服务费 |
|  |  |  | 12.22 | 12.22 | 1.72 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 监理费 |
|  |  |  | 12.22 | 12.22 | 2.88 | 河北冀水规划有限公司 | 设计费 |
| 合计 |  |  |  |  | 17,600.00 |  |  |

（四）项目绩效目标

1、曲阳县非贫困村道路硬化工程的绩效目标是：通过完成曲阳县非贫困村道路硬化工程，方便沿线人民群众出行。

2、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目的绩效目标是：通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程，方便沿线人民群众出行。

3、曲阳县南环路东延道路建设项目的绩效目标是：改善城市路网结构，提升城市形象；构建现代化城市交通格局。

4、曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程的绩效目标是：改善交通状况，缩短通行时间，提升县城形象；助力旅发大会，改善居民通行条件。

5、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程的绩效目标是：改善交通状况，缩短通行时间，提升县城形象；助力旅发大会，改善居民通行条件。

6、曲阳县城中村背街小巷道路提升项目的绩效目标是：通过背街小巷道路改造项目，提升城中村基础设施水平，降低扬尘，提升空气质量。

7、曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程的绩效目标是：改善交通状况，缩短通行时间，提升县城形象；助力旅发大会，改善居民通行条件。

8、曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目的绩效目标是：推进农村高中学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求配齐配足各设施设备；普通高中学校办学条件得到明显提升，教育教学质量明显提升。

9、曲阳县嘉禾小学建设项目的绩效目标是：完善义务教育基础设施，改善办学条件，加快义务教育发展；缓解当地入学问题，整体提高学习的办学质量，促进教育公平。

10、曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目的绩效目标是：完善义务教育基础设施，改善办学条件，加快义务教育发展；缓解当地入学问题，整体提高学习的办学质量，促进教育公平。

11、曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目的绩效目标是：完善小型水库安全监测设施，提高预警能力，提升小型水库安全运行管理水平。

三、绩效评价指标及评价标准

本次绩效评价根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预（2020）10号）和河北省财政厅关于印发《新增政府债券项目和资金绩效管理指导意见》的通知（冀财债（2020）36号），并结合项目实际情况制定了绩效评价指标体系，详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 （4分） | ①项目立项是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） | 1 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 项目立项符合行业和地方发展规（1分） | 1 |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职責范围相符，属于部门履职所需； | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分） | 1 |
|  |  |  | ④项目是否属于一般债券支持范围； | 项目属于一般债券支持范围（1分） | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目按照规定的程序申请设立（1分） | 1 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 所提交的文件、材料符合相关要求（1分） | 1 |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。 | 事前经过必要的可行性研究（0.5 分）、专家论证（0.5分） | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 （2 分） | ①项目是否有绩效目标； | 项目设置绩效目标（1分） | 1 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 项目绩效目标与实际工作内容相关（1分） | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 项目绩效目标细化（1分） | 1 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 项目绩效目标可量化（1分） | 1 |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 项目目标任务数与计划数相对应（1分） | 1 |
|  | 资金投入 资金投入 | 预算编制科学性 （3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 预算内容与项目内容一致（1.5分） | 1.5 |
|  |  |  | ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定投资额与工作任务相匹配（1.5分） | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 （5分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 预算资金分配有依据（2分） | 2 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度与项目单位需要一致（3分） | 3 |
| 过程（20 分） | 资金管理 | 资金到位率 （4分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用指值法计算） | 4 |
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 （4分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 到位率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到 70%的扣2分，未达到60%的扣 3分，60%以下不得分。（中间数釆用插值法计算） | 4 |
|  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 （3 分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 专款专用（0.5分）,重大开支集体研兖决策（0.5分） | 1 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 审批流程规范（1分） | 1 |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 与预算批复或合同规定用途一致（1分） | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 （3 分） | ①是否已制定或具有相应的财务制度； | 已制定相关制度（1.5分） | 1.5 |
|  |  |  | ②财务制度是否合法、合规、完整。 | 与会计制度相符（1.5分） | 1.5 |
|  |  | 制度执行有效性 （6 分） | ①是否制定了相应的业务管理制度； | 制定相关的制度（2分） | 2 |
|  |  |  | ②项目实施了招投标管理； | 按规定组织了公开招标活动，招投标过程合规、招投标资料完整（2分） | 2 |
|  |  |  | ③档案资料的规范性和完整性； | 每发现一个问题扣1分，扣完为止（2分） | 2 |
| 产出 （28分） | 产出数量 | 实际完成率（7分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%, 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 根据现场调研及施工相关资料， 实际完成率100%得7分，90%-99%得6分，80%-89%得5分，70%-79%得4分，60%-69%得3分，50%-59%得2分，50%以下不得分。 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（7分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参阅有相关的验收记录，毎1项目实施内容不达标扣1.5分，扣完为止。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 酌情扣分。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于0，得满分；否则，不得分。 | 7 |
| 效益 （32分） | 项目效益 | 社会效益 （8分） | 通过项目的实施是否对本地区的甚础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响。 | 通过项目的实施对本地区的基础设施建设、文化教育、环境改善等各方面有积极影响的为满分，若通过项目的实施对社会效益造成消极影响不得分。 | 8 |
|  |  | 生态效益 （8分） | 项目实施过程是否造成环境污染、生态破坏。根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 项目实施过程中和建成使用后无污染现象或对生态有积极影响为满分，若造成环境的二次污染或生态破坏的不得分。 | 8 |
|  |  | 可持续影响（8分） | 是否持续推动当地经济健康持续发展。 | 项目能否推动当地经济健康持续发展。 | 8 |
|  |  | 满意度 （8分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施 而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调查的方式。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度95%以上计8分,满意度 95%（不含）-90%计6分；满意度90% （不含）-80%以下计5分；80%以下不计分。 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

四、评价工作组织实施和实施情况

（一）绩效评价目标

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对一般债券资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解一般债券资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

3.《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

4.《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

5.《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

6.《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

7.《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

8.《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

9.相关预算指标文及其他文件依据。

（三）绩效评价原则

1、客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2、科学规范。严格执行规定的评价程序，釆用定量为主、定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3、绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价方法

评价工作组综合运用文件资料分析、数据对比分析、现场调研等方法，开展绩效评价工作，具体方法包括因素分析法、比较法等。

1、前期准备

根据《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号），布置绩效评价工作。

2、组织实施

项目绩效评价体系确定后，项目进入现场检查阶段。绩效评价组现场调查釆取检查原始资料查阅、质询、复核等方式进行，记录与评价指标相关信息。查看项目相关申报资料、资金拨付费用记录，取得绩效成果等相关资料，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

3、汇总分析，撰写评价报告

根据审核后的项目单位报送的绩效自评报告和相关资料，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

五、综合评价情况及评价结论

- 评分结果

2022年曲阳县一般债券项目绩效评价结果如下表：

| 评价指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 综合绩效 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 20% | 28% | 32% | 100% | - |
| 评级分值 | 20 | 20 | 28 | 32 | 100 | - |
| 曲阳县非贫困村道路硬化工程 | 20 | 20 | 21 | 32 | 93 | 优 |
| 曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目 | 20 | 19 | 21 | 32 | 92 | 优 |
| 曲阳县南环路东延道路建设项目 | 20 | 20 | 21 | 32 | 93 | 优 |
| 曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程 | 20 | 18 | 21 | 32 | 91 | 优 |
| 曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程 | 20 | 18 | 21 | 32 | 91 | 优 |
| 曲阳县城中村背街小巷道路提升项目 | 20 | 16 | 21 | 32 | 89 | 良 |
| 曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程 | 20 | 18 | 21 | 32 | 91 | 优 |
| 曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目 | 20 | 19 | 21 | 32 | 92 | 优 |
| 曲阳县嘉禾小学建设项目 | 20 | 19 | 21 | 32 | 92 | 优 |
| 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目 | 20 | 19 | 21 | 32 | 92 | 优 |
| 曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | 20 | 20 | 28 | 32 | 100 | 优 |
| 2022年曲阳县一般债券项目 | 20 | 18.73 | 21.64 | 32 | 92.36 | 优 |

- 评价结论

通过本次评价发现，各项目单位在项目实施过程中，资金组织管理较为有效，项目一般债券资金的使用符合规定的用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列开支等情况，同时具有比较健全的财务核算制度，资金的支出具有完整的审批流程。

但是在项目实施过程中也存在着不足，主要表现在项目绩效管理、项目过程管理及项目进度管理方面。具体为：项目资料中存在项目名称不一致现象、项目绩效指标设置细化、量化程度有待提高；项目管理制度和过程监控措施有待完善；项目档案管理有待加强；项目总体实施进度较为缓慢等。

（三）主要绩效

1、曲阳县非贫困村道路硬化工程

曲阳县非贫困村道路硬化工程，涉及14个乡镇，178个村，共分三个标段实施，硕化面积115.2万平方米，合同总价10588.5856万元。一标段实际工期2018年10月26日至2018年12月25日；二标段实际工期2018年11月3日至2019年1月2日；三标段实际工期2020年4月20日至2020年6月19日，于2022年6月完成项目验收，于2022年2月完成结算审核，项目整体实施进度较为缓慢。结算审核审定金额10902.693699万元，2022年支付一般债券资金800.00万元，用于应付工程款支付，累计支出工程款9900.00万元。

2、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目

该项目于2019年2月签订施工合同，计划工期12个月，项目分南北两段工程，南段京赞线至县城段实际工期2019年4月至2022年6月，于2022年12月签订补充协议，约定项目于2022年5月完成项目建设，于2022年7月完成了竣工验收手续；北段蠡野线至京赞线工程于2023年1月30日完成验收。截至评价日，项目未完成结算审核工作。项目整体实施进度较为缓慢。施工合同价款17943.8753万元，2022年支付一般债券资金700.00万元，用于工程进度款支付，累计支出工程款13900.00万元。

3、曲阳县南环路东延道路建设项目

曲阳县南环路东延道路建设项目于2019年6月14日通过公开招标确定了中标人，施工单位为长顺建设集团有限公司。现施工单位已按照设计文件、相关规范要求完成了工程施工任务。该项目施工合同显示计划工期122天，实际工期2020年8月5日至2022年6月18日，建设工期较长，于2022年6月18日完成项目竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作，2022年度支付一般债券资金1000.00万元，用于工程款支付。

4、曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程

该项目合同约定计划工期207天，实际工期2019年3月31日至2020年9月15日，实际工期2019年3月31日-2020年9月15日，于2020年12月完成竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作，项目实施进度缓慢。2022年支付一般债券资金1150.00万元，全部为未付工程款支出。

5、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程

该项目合同约定计划工期183天，实际工期2019年3月28日至2020年9月15日，实际工期2019年3月28日至2020年9月15日，于2020年12月完成竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作。2022年支付一般债券资金1350.00万元，全部为未付工程款支出。

- 曲阳县城中村背街小巷道路提升项目

- 该项目于2022年10月完成招标，于2022年10月22日签订施工合同，计划工期2022年10月24日至2023年4月22日（180日历天），经询问相关人员，截至评价日项目未完工，且未提供项目开工令。合同总额2150.979022万元，2022年度支付一般债券资金500.00万元，为工程预付款。

7、曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程

该项目合同约定计划工期3个月，实际工期2019年10月20日至2020年4月30日；实际工期2019年10月20日至2020年4月30日，于2020年12月30日完成竣工验收。2022年支付一般债券资金500.00万元，为工程款支付。

8、曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目

该项目于2022年10月完成招标，合同计划工期2022年10月25日至2024年4月25日，开工令显示的开工时间2023年3月7日，项目开展时间较为滞后，截至评价日，项目建设正在进行中。2022年度安排一般债券资金2500.00万元，全部为工程预付款。

- 曲阳县嘉禾小学建设项目

该项目于2022年2月完成招标，于2022年3月签订施工合同，计划工期2022年4月1日至2023年3月31日，项目实际开工时间2022年4月29日，截至评价日，项目未完工，存在延期情况。2022年度支付一般债券资金4500.00万元，为工程预付款和工程进度款支出。

- 曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目

该项目于2022年3月完成招标，于2022年3月20日签订施工合同，合同计划工期2022年3月20日至2023年3月20日。项目实际开工时间2022年4月29日，截至评价日，项目未完工，存在延期情况。2022年度支付一般债券资金4500.00万元，为工程预付款和工程进度款支出。

11、曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

该项目共涉及4座小型水库，截至2022年年底，曲阳县2022年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目建设内容已全部完工验收，交付使用。2022年支付一般债券资金100.00万元。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1、项目整体实施进度较为缓慢

例如：（1）曲阳县交通运输局实施的曲阳县非贫困村道路硬化工程，截至2020年6月三个标段工程均已完工，但于2021年6月完成竣工验收，2022年2月完成结算审核，项目整体实施进度较为缓慢。

- 曲阳县交通运输局曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目，该项目于2019年2月签订施工合同，计划工期12个月，实际开工时间为2019年4月，项目分南北两段工程，南段京赞线至县城段于2022年7月完成了竣工验收手续，北段蠡野线至京赞线工程于2023年1月30日完成验收。截至评价日，项目未完成结算审核工作，项目整体实施进度较为缓慢。

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县南环路东延道路建设项目，该项目施工合同显示计划工期122天，实际工期2020年8月5日至2022年6月18日，建设工期较长，于2022年6月18日完成项目竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作，项目整体实施进度较为缓慢。

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程，该项目合同约定计划工期207天，实际工期2019年3月31日至2020年9月15日，于2020年12月完成竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作，项目实施进度缓慢。

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程，该项目合同约定计划工期183天，实际工期2019年3月28日至2020年9月15日，于2020年12月完成竣工验收，截至评价日，未完成结算审核工作，项目实施进度缓慢。

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县城中村背街小巷道路提升项目，该项目于2022年10月完成招标，于2022年10月22日签订施工合同，计划工期2022年10月24日至2023年4月22日（180日历天），经询问相关人员，截至评价日项目未完工，存在工程延期情况。

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程，该项目合同约定计划工期3个月，实际工期2019年10月20日至2020年4月30日，已超计划工期。

- 曲阳县教育和体育局曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目，该项目施工合同计划工期2022年10月25日至2024年4月25日，实际开工时间2023年3月7日，截至评价日，项目建设正在进行中，项目开展时间较为滞后，项目存在延期情况。

- 曲阳县教育和体育局曲阳县嘉禾小学建设项目，该项目计划工期2022年4月1日至2023年3月31日，项目实际开工时间2022年4月29日，截至评价日，项目未完工，存在延期情况。

- （10）曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目，该项目计划工期2022年3月20日至2023年3月20日，项目实际开工时间2022年4月29日，截至评价日，项目未完工，存在延期情况。

- 2、未按合同要求付款进度付款

（1）曲阳县教育和体育局曲阳县第四中学2#综合楼、2#宿舍楼、食堂建设项目，合同约定施工单位入场并正式施工后7日内，发包人支付30%预付款，项目开工令显示的开工时间为2023年3月7日，但预付款2500.00万元于2022年11月4日完成支付，预付款时间早于项目开工时间。

（2）曲阳县教育和体育局曲阳县嘉禾小学建设项目，合同约定办理相关手续进场施工后支付30%预付款，该项目实际开工时间2022年4月29日，预付款4月27日支付，未按合同要求进度付款。

（3）曲阳县教育和体育局曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目，合同约定施工单位入场并正式施工后7日内，发包人支付30%预付款，项目实际开工时间2022年4月29日，于2022年4月19日支付预付款1500.00万元，预付款时间早于项目开工时间。

- 3、财务核算规范度有待加强

- 如：曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县城中村背街小巷道路提升项目，2022年度支付项目预付款500万元，通过业务活动费用科目核算，科目使用不规范。

- 支付依据不全

- 如：（1）曲阳县交通运输局曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目，2022年5月9日支付200.00万元工程款，无监理单位出具的中期支付证书。

（2）曲阳县教育和体育局曲阳县羊平镇羊平小学一期建设项目，6月28日支付3000万工程进度款财务资料中无监理单位出具的中期支付证书。

- 5、档案资料规范性和完整性不足

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县城中村背街小巷道路提升项目，2022年度支付项目预付款500.00万元，支付凭证附件专项资金拨付申请表中内容有误，显示的申请资金5000.00万，预付款金额645293707元，金额填写错误，财务资料审核工作有待加强；经询问相关人员，截至评价日，该项目未取得开工令。

- 6、项目管理制度不完善

- 曲阳县城市管理综合行政执法局曲阳县南环路东延道路建设项目、曲阳县南环路（太行路-东环路）改建工程、曲阳县恒山路(正阳街--东环路)改建工程、曲阳县城中村背街小巷道路提升项目、曲阳县曲承线（城建界-南环路）改建工程未制定具体的项目管理制度及过程监控措施，不利于项目的有序开展和过程监管，项目过程管理有待加强。

（二）有关建议

1、做好项目实施进度监测把控

施工前，施工单位要做好项目施工进度总体计划安排，并设置不利情况发生后施工单位的预案措施等；项目实施过程中，实时对项目进度跟进监督，如遇到阻碍施工进度开展的情况，及时反馈并研究解决方案，确保工程正常有序进行，尽可能做到项目按时完工；完工后，对整个施工过程回顾总结，进行汇报，为其他项目的开展做参考。

2、进一步加强财务管理，规范财务会计行为

建议加强财务管理，规范财务会计行为，加强会计核算的规范性，专项资金使用严格遵守有关法规及制度规定，完善专项资金支付申报、审批流程、保证支付依据充分。

- 3、加强档案资料的复核管理

- 建议项目实施单位加强档案的审核和管理工作，对相关人员进行业务培训，提高相关人员业务素质，增强工作责任心，对基础工作予以重视，在整理审核资料过程中要仔细认真，保证档案资料的完整度。

4、建立健全项目管理制度

建议各单位建立健全项目管理制度，确保项目的有序进行，提高项目执行有效性。同时，对各个项目分别设置不同的项目管理制度，更具有针对性。

曲阳县财政局

2023年6月5日